## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: BÀI TOÁN QUẢN LÝ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Trung Kiên |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900034 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Xử lý giỏ hàng; test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: BÀI TOÁN QUẢN LÝ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Trung Kiên | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900034 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán:Quản lý cho của hàng thời trang trẻ em
1. Giới thiệu bài toán
Hiện nay, ngành thời trang trẻ em ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự đa dạng về mẫu mã, chất liệu và thương hiệu. Các cửa hàng kinh doanh thời trang trẻ em cần một hệ thống quản lý hiệu quả để kiểm soát hàng hóa, theo dõi đơn hàng, quản lý khách hàng và tối ưu hóa doanh thu. Việc áp dụng công nghệ vào quản lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất kinh doanh. Mục tiêu của bài toán là xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng thời trang trẻ em, giúp chủ cửa hàng dễ dàng quản lý sản phẩm, kiểm soát đơn hàng, theo dõi doanh thu và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin hàng hóa, theo dõi đơn hàng, quản lý khách hàng và thống kê doanh thu.
Người dùng (Khách hàng): Duyệt sản phẩm, đặt hàng trực tuyến, theo dõi tình trạng đơn hàng và nhận các chương trình khuyến mãi.
Yêu cầu hệ thống:
CPU: Intel Core i3 RAM: 4GB Ổ cứng: còn ít nhất 10GB trống Hệ điều hành: Windows... 7/10Trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge... Kết nối mạng
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý sản phẩm :
Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm
Phân loại sản phẩm (theo độ tuổi, giới tính, thương hiệu…).
Quản lý tồn kho (cập nhật số lượng hàng, cảnh báo hết hàng)
Quản lý hình ảnh sản phẩm
2 | Quản lý đơn hàng:
Tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái (đang xử lý, đã giao, đã hủy...)
Quản lý phương thức thanh toán
Hiển thị thông tin chi tiết
3 | Quản lý khách hàng:
Lưu thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử mua hàng
Gửi thông báo khuyến mãi, chăm sóc khách hàng
4 | Quản lý bài viết về sản phẩm :
Đăng tải các bài viết liên quan đến xu hướng thời trang trẻ em, cách phối đồ
Quản lý nội dung bài viết (thêm, sửa, xóa).
5 | Chức năng đặt hàng :
Người dùng có thể đặt sản phẩm trực tiếp qua website.
Quản lý giỏ hàng (khách có thể thêm/xóa sản phẩm trước khi mua)
Quản lý đơn hàng và thông tin liên hệ của khách hàng.

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: BÀI TOÁN QUẢN LÝ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Trung Kiên | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900034 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Chức năng quản trị
1. Quản lý sản phẩm
Thêm, sửa, xóa sản phẩm
Phân loại theo độ tuổi, giới tính
Quản lý tồn kho, cảnh báo hết hàng
2. Quản lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái (chờ xác nhận, đã giao, đã hủy)
Hỗ trợ thanh toán COD, ví điện tử, ngân hàng
Theo dõi vận đơn (liên kết đơn vị vận chuyển)
3. Quản lý khách hàng
Lưu thông tin khách hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử mua hàng)
Cho phép khách hàng theo dõi đơn hàng (xem lịch sử mua, kiểm tra trạng thái giao hàng)
4. Quản lý bài viết & tin tức
Quản lý nội dung bài viết (thêm, sửa, xóa).
Đăng tải các bài viết liên quan đến xu hướng thời trang trẻ em, cách phối đồ
5. Chức năng đặt hàng & giỏ hàng
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nhắc nhở giỏ hàng bỏ quên
Cho phép khách kiểm tra phí vận chuyển trước khi đặt hàng
6. Báo cáo & thống kê
Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm
Báo cáo sản phẩm bán chạy, tồn kho
Chức năng khách hàng
1.Trang chủ
Hiển thị thông tin về cửa hàng Banner Sản phẩm nổi bật
2. Menu sản phẩm
Danh sách sản phẩm Lọc theo danh mục Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc loại
3.Đặt hàng trực tuyến
Thêm sản phẩm vào vào giỏ hàng Chọn số lượng Thanh toán
4.Hệ thống tài khoản người dùng
Đăng ký, đăng nhập Quản lý thông tin cá nhân

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: BÀI TOÁN QUẢN LÝ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Trung Kiên |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900034 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Cơ sở dữ liệu :LTK_QLCHThoiTrangTreEm
Các bảng của cơ sở dữ liệu |  |  | Tổng:
Bảng: LTK_Kho
MaKho INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), LoaiSanPham NVARCHAR(255) NOT NULL, SoLuongTon INT NOT NULL DEFAULT 0
Bảng: LTK_NhaCungCap
MaNCC INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), TenNCC NVARCHAR(255) NOT NULL, DiaChi NVARCHAR(255), SoDienThoai NVARCHAR(15) NOT NULL, Email NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
Bảng: LTK_KhuyenMai
MaKM INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), TenKM NVARCHAR(255) NOT NULL, PhanTramGiam INT NOT NULL, NgayBatDau DATE NOT NULL, NgayKetThuc DATE NOT NULL
Bảng: LTK_SanPham
MaSP INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), TenSP NVARCHAR(255) NOT NULL, MoTa NVARCHAR(MAX), Gia DECIMAL(10,2) NOT NULL, SoLuongTon INT NOT NULL, MaKho INT, MaNCC INT, MaKM INT, HinhAnh NVARCHAR(255), FOREIGN KEY (MaKho) REFERENCES LTK_Kho(MaKho), FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES LTK_NhaCungCap(MaNCC), FOREIGN KEY (MaKM) REFERENCES LTK_KhuyenMai(MaKM)
Bảng:LTK_KhachHang
MaKH INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL, Email NVARCHAR(100) UNIQUE, SoDienThoai NVARCHAR(15) NOT NULL, DiaChi NVARCHAR(250), NgayTao DATE DEFAULT GETDATE()
Bảng:LTK_HoaDon
MaHD INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), MaKH INT, NgayLap DATE DEFAULT GETDATE(), TongTien DECIMAL(10,2) NOT NULL, TrangThai NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Chờ xác nhận', FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES LTK_KhachHang(MaKH)
Bảng:LTK_ChiTietHoaDon
MaCTHD INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), MaHD INT, MaSP INT, SoLuong INT NOT NULL, GiaBan DECIMAL(10,2) NOT NULL, ThanhTien AS (SoLuong * GiaBan) PERSISTED, FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES LTK_HoaDon(MaHD), FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES LTK_SanPham(MaSP)
Database Diagram

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: BÀI TOÁN QUẢN LÝ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Mã | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25 | 15 thg '25 | 16 thg '25 | 17 thg '25 | 18 thg '25 | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 29 thg '25 | 30 thg '25 | 31 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2
[6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3
[6 empty] | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 5
[6 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 10
[6 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 3
[6 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
[6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1
[6 empty] | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2
[6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 5
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-10
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
2025-03-20

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
1 |  | 16 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t5DyYdUyvTU6yKlR8SxjCNWCpKwP7nzW?usp=sharing

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%